В Таштыпском районе не могут достроить ФАП

Сельчанам Матура пока придется получать медицинскую помощь в старом здании ФАПа.    Это при том,    что возведение нового на улице Клубная планировалось Таштыпской районной больницей до 30    сентября. 
В мартовском аукционе на поставку и монтаж модульного здания врачебной амбулатории сборно-разборного типа определился подрядчик – красноярская компания ООО «Континент».    С ней и был заключен контракт на 10,6    млн рублей. Однако в срок работы не были сделаны. 
Заказчик – Таштыпская районная больница – обратился в региональную антимонопольную службу.
На заседании комиссии в Хакасском УФАС России злостного намерения не исполнить контракт не зафиксировано.    Задержка произошла по вине третьего лица – поставщика сэндвич-панелей,    в июле он продлил поставку на 60    дней.    Последний,    в свою очередь,    объяснил проволочки сложившейся экономической обстановкой и нарушением торгово-логистических связей,    рассказали в пресс-службе ведомства. 
-    Подрядчик доказал документально свои добросовестные попытки исполнить контракт,    -    пояснила Ольга Широкова,    заместитель руководителя Хакасского УФАС России.    – В их числе – активная переписка с заказчиком,    с поставщиком стройматериалов,    в которой он сообщал о принятых действиях (в том числе в 10-дневный срок после принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта),    фото-    и видеоотчеты по поставкам материалов на объект.    Включение в РНП красноярского подрядчика – излишне суровая мера.

2023-11-13    02:45:00